## Hoja1
CRONOGRAMA
Caso: Gestion de inventario
ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIACIÓN
| 2024-05-21 | No definido
[5 empty] | MAYO | [32 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO
[5 empty] | Semana1 | [6 empty] | Semana2 | [6 empty] | Semana3 | [6 empty] | Semana4 | [13 empty] | Semana1 | [6 empty] | Semana2 | [6 empty] | Semana3 | [6 empty] | Semana4 | [6 empty] | Semana1 | [6 empty] | Semana2 | [6 empty] | Semana3 | [6 empty] | Semana4 | [13 empty] | Semana1 | [6 empty] | Semana2 | [6 empty] | Semana3 | [6 empty] | Semana4
[5 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
| REQUISITO | TAREA | RESPONSABLE | ESTADO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | Inicio del cronograma | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | En proceso
Tema del proyecto
|  | Seleccion del tema a corde a lo establecido | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana4 M 21
Perfil del proyecto
|  | 1.Introducción | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana4 J 23
|  | 2.Planteamiento del trabajo | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | 2.1.Formulación del problema | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | 2.2.Justificación | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | 3.Sistema de objetivos | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | 3.1.Objetivo General | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | 3.2.Objetivos Especificos | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | 4.Alcance | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | 5.Marco teórico | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | 5.1.Metodologia(5W+2H) | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | 6.Ideas a defender | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | 7.Resultados esperados | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | 8.Viabilidad | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | 8.1 Humana | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | 8.1.1 Tutor Empresarial | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | 8.1.2 Tutor Academico | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | 8.1.3 Estudiantes | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | 8.2 Tecnologia | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | 8.2.1 Hardware | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | 8.2.2 Software | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado
|  | Corrección del perfil del proyecto V 0.1 | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana4 M 29
|  | Corrección del perfil del proyecto V 0.2 | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana2 S 15
Cronograma
|  | Cronograma V 0.1 | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana1 J 6
Entrevistas
|  | Entrevista 1 | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana4 S 1
Mapa de procesos
|  | Mapa de procesos V 0.1 | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana1 J 6
|  | Mapa de procesos V 0.2 | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana4 S 29
Historias de usuario
|  | Historias de usuario V 0.1 | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana2 J 11
|  | Historias de usuario V 0.2 | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana2 J 11
|  | Historias de usuario V 0.3 | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana2 S 13
Casos de uso
|  | Diagrama de casos de uso V 0.1 | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana2 J 11
|  | Diagrama de casos de uso V 0.2 | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana2 J 11
|  | Diagrama de casos de uso V 0.3 | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana2 S 13