## IMPLEMENTACION DE PROYECTO
"PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO: Sistema de inventario del Universo del fomix. GN°: 8 "
¿QUE? (NECESIDAD) | ELABORADO POR | ¿COMO? (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | DESDE | PUNTO DE REVISION | FECHA DE ENTREGA | STATUS
Inicio de Cronograma | Estudiantes | Se inicia la creacion de cronograma utlizando la herramienta de excel |  | En línea reunión en zoom
MATRIZ DE HISTORIAS DE USUARIO
Desarrollo de Matriz de Historias de Usuario | Estudiantes |  |  | En línea reunión en zoom
Correccion de Matriz de Requisitos V2.0
MAPA DE PROCESOS DE 10 NVELES
Desarrollo de Mapa de procesos de 10 niveles | Estudiantes |  |  | En línea reunión en zoom
PERFIL DE PROYECTO
1.Introduccion | Estudiantes | Se plantea el objteivo del proyecto |  | En línea reunión en zoom
2.Planteamiendo del trabajo
2.1. Formulación del problema |  | Se identifica el problema y se propone una solución
2.2 Justificación |  | Se justifica el porque se implementará el proyecto
3. Sistema de Objetivos
3.1 Objetivo General |  | Se reconoce el qué, cómo, donde y para qué se va a implementar el proyecto
3.2 Objetivos Específicos |  | Se formulan los objetivos especcificos para lograr el cumplimineto del objetivo General
4. Alcance |  | Se determina la funcionalidad que nos permitirá la ejecución del proyecto
Avance de perfil de proyecto V1.0 | Estudiantes | Se avanza con el perfil de proyecto, en documento compartido de word |  | En línea reunión en zoom |  | Terminado
5. Marco Teórico | Estudiantes | Se explican las herramientas e IDES que serán implementados en el proyecto |  | En línea reunión en zoom |  | Terminado
5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) |  | Se explica la Matriz de Marco de Trabajo aplicando las 5W+2H
6. Ideas a defender |  | Se declaran las ideas que se van a defender en el proyecto
7. Resultados esperados |  | Se aclaran los resultados que se quieren lograr en el proyectos
8. Viabilidad |  | Se definen los recursos que se necesitan en el proyecto
8.1 Humana
8.2 Tecnológica
8.2.1 Hardware
8.2.2 Software
Revision de perfil de proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz | Exposición de perfil, comentarios de correccion por parte de la Ingeniera |  | Clase
Presentacion Final de Prower Point | Estudiantes | Se toma en cuenta la plantilla que la Ingeniera compartió para realizar la presentaacion final
HISTORIAS DE USUARIO
Historias de Usuario V1.0 | Estudiantes | Se realizan los cuadros informativos de cada requisito establecido |  | En línea reunión en zoom |  | Terminado
CASOS DE USO
Diagrama de Casos de Uso V1.0 | Estudiantes | Se descarga Visual-Paradigm para poder realizar el diagrama de caso de uso general y de cada requisito |  | En línea reunión en zoom
DEFENSA DE PROYECTO
Primera Defensa de Proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz, Estudiantes | se realiza la priemra defensa del proyecto donde la ingeniera corrigue ciertos puintos del mismo como los objetivos, el alcance y los resultados esperados. |  | En horario de clase
PLATAFORMA GITHUB
Subir archivos versión 1.0 en Github | Estudiantes | Creación de repositorio, creacion de carpetas, subir archivos |  | En línea reunión en zoom
DESAROLLO DE REQUISITOS
Primer requisito | Estudiantes | Avance y desarrollo de código |  | Hogar
Corrección Primer Requisito | Ingeniera Jenny Ruiz, Estudiantes | Revisión y corrección de las líneas de código del requisito en la plataforma; Encabezado de código y comentarios de estructuras |  | Estudiantes
Segundo requisito | Estudiantes | Avance y desarrollo de código |  | Hogar
Corrección Segundo Requisito | Estudiantes | Encabezado, y comentarios en líneas de código |  | En línea reunión en zoom
Tercer Requisito | Estudiantes | Avance y desarrollo de código |  | Hogar
Corrección de validación en código V2.0 | Estudiantes | Se corrigen y complementan las validaciones del código |  | En línea reunión en zoom
Cuarto reqisito | Estudiantes | Avance y desarrollo de código |  | Hogar
Corrección de validación en código V2.0 | Estudiantes | Se corrigen y complementan las validaciones del código |  | En línea reunión en zoom
Quinto requisito | Estudiantes | Avance y desarrollo de código |  | Hogar
Corrección de validación en código V2.0 | Estudiantes | Se corrigen y complementan las validaciones del código |  | En línea reunión en zoom
PRUEBAS CAJA BLANCA
Validación de Primer Requisito CB V1.0 | Estudiantes | Desarollo de diagrama de flujo, grafo, complejidad ciclomática |  | Estudiantes
PRUEBAS CAJA NEGRA
Validación de Primer Requisito CN V1.0 | Estudiantes | Desarrollo de partición de clases equivalentes, pruebas de corrida de código |  | En horario de clase
Validación de Segundo Requisito CN V1.0
Validación de Tercero Requisito CN V1.0
REPORTE DE ERRORES
Reporte de Errores V1.0 | Estudiantes | Completar el documento de reporte de errores, llenamos los campos en torno a los comentarios del 20-08-2024 fecha en que se realizo con un tester el funcionamiento de los rerquisitos |  | En horario de clase

## CRONOGRAMA PROYECTO
CRONOGRAMA
CASO : Sistema de inventario del "Universo del fomix"
ACTIVIDAD | Fecha de inicio | Fecha de Finalizacion |  |  | MAYO | [32 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO
| 21/052024 | 2024-08-30
[5 empty] | Semana1 | [6 empty] | Semana2 | [6 empty] | Semana3 | [6 empty] | Semana4 | [13 empty] | Semana1 | [6 empty] | Semana2 | [6 empty] | Semana3 | [6 empty] | Semana4 | [6 empty] | Semana1 | [6 empty] | Semana2 | [6 empty] | Semana3 | [6 empty] | Semana4 | [13 empty] | Semana1 | [6 empty] | Semana2 | [6 empty] | Semana3 | [6 empty] | Semana4
[5 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
REQUISITO | TAREA |  | RESPONSABLE | ESTADO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Inicio de cronograma |  | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | En proceso | bar: Semana4 J 30
| Distribucion de casos para la resolucion de proyecto |  | Ingeniera Jenny Ruiz | Terminado | bar: Semana3 J 16
MATRIZ DE REQUISITOS
| Desarrollo de Matriz de requisitos |  | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana2 J 11
Correccion de Matriz de Requisitos V2.0 | bar: Semana2 J 11
Correccion de Matriz de Requisitos V3.0 | bar: Semana2 S 13
Correccion de Matriz de Requisitos V4.0 | bar: Semana3 L 15
Correccion de Matriz de Requisitos V5.0 | bar: Semana3 M 17
Correccion de Matriz de Requisitos V6.0 | bar: Semana3 M 17
MAPA DE PROCESOS DE 10 NIVELES
Mapa de procesos V 0.1 | bar: Semana1 J 6
Mapa de procesos V 0.2 | bar: Semana4 S 29
Mapa de procesos V 0.3 | bar: Semana2 M 9
PERFIL DE PROYECTO
| 1.Introducción |  | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana4 M 21
2.Planteamiento del trabajo | bar: Semana4 M 21
2.1.Formulación del problema | bar: Semana4 M 21
2.2.Justificación | bar: Semana4 M 21
3.Sistema de objetivos | bar: Semana4 M 21
3.1.Objetivo General | bar: Semana4 M 21
3.2.Objetivos Especificos | bar: Semana4 M 21
4.Alcance | bar: Semana4 M 21
5.Marco teórico | bar: Semana4 M 21
5.1.Metodologia(5W+2H) | bar: Semana4 M 21
6.Ideas a defender | bar: Semana4 M 21
7.Resultados esperados | bar: Semana4 M 21
8.Viabilidad | bar: Semana4 M 21
8.1 Humana | bar: Semana4 M 21
8.1.1 Tutor Empresarial | bar: Semana4 M 21
8.1.2 Tutor Academico | bar: Semana4 M 21
8.1.3 Estudiantes | bar: Semana4 M 21
8.2 Tecnologia | bar: Semana4 M 21
8.2.1 Hardware | bar: Semana4 M 21
8.2.2 Software | bar: Semana4 M 21
| Revisión del perfil de proyecto |  | Ingeniera Jenny Ruiz |  |  |  | Semana1 J 6: <1h
| Corrección del perfil del proyecto V 0.1 |  | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | bar: Semana1 S 8
Corrección del perfil del proyecto V 0.2 | bar: Semana2 J 13
Corrección del perfil del proyecto V 0.3 | bar: Semana3 M 18
Corrección del perfil del proyecto V 0.4 | bar: Semana4 L 24
Perfil de Proyecto V5.0 | bar: Semana1 L 1
| Presentacion Final de Prower Point | [5 empty] | Semana4 M 28: <1h; Semana4 J 29: <1h; Semana4 V 30: <1h; Semana4 S 31: <1h
HISTORIA DE USUARIO
| Historias de usuario V 0.1 |  | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana2 M 9
Historias de usuario V 0.2 | bar: Semana2 M 9
Historias de usuario V 0.3 | bar: Semana2 J 11
Historias de usuario V 0.4 | bar: Semana2 S 13
Historias de usuario V 0.5 | bar: Semana3 L 15
Historias de usuario V 0.6 | bar: Semana3 M 17
Historias de usuario V 0.7 | bar: Semana3 V 19
CASOS DE USO
| Diagrama de casos de uso V 0.1 |  | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana2 M 9
Diagrama de casos de uso V 0.2 | bar: Semana2 M 9
Diagrama de casos de uso V 0.3 | bar: Semana2 J 11
Diagrama de casos de uso V 0.4 | bar: Semana2 S 13
Diagrama de casos de uso V 0.5 | bar: Semana3 L 15
Diagrama de casos de uso V 0.6 | bar: Semana3 M 16
DEEFENSA DE PROYECTO
| Primera Defensa de Proyecto |  | Ingeniera Jenny Ruiz, Estudiantes | Terminado |  |  | Semana4 M 30: <1h
PLATAFORMA GITHUB
| Subir archivos versión 1.0 en Github |  | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana3 M 17
Subir archivos versión 2.0 en Github | bar: Semana4 D 4
DESAROLLO DE REQUISITOS
REQ001 | Primer requisito |  | Arroyo, Pilaguano, Uvidia | Terminado | bar: Semana4 S 3
REQ002 | Segundo Requisito | bar: Semana4 S 3
REQ003 | Tercer Requisito | bar: Semana1 J 8
REQ004 | Cuarto Requisito | bar: Semana1 J 8
REQ005 | Quinto Requisito | bar: Semana1 J 8
PRUEBAS CAJA BLANCA
REQ001 | Validación de Primer Requisito CB V1.0 | bar: Semana4 S 3
REQ002 | Validación de segundo Requisito CB V2.0 | bar: Semana4 S 3
REQ003 | Validación de tercer Requisito CB V3.0 | bar: Semana1 J 8
REQ004 | Validación del carto Requisito CB V4.0 | bar: Semana1 J 8
REQ005 | Validación de quinto Requisito CB V5.0 | bar: Semana1 J 8
PRUEBAS CAJA NEGRA
REQ001 | Validación de Primer Requisito CN V1.0 | bar: Semana4 S 3
REQ002 | Validación de Segundo Requisito CN V1.0 | bar: Semana4 S 3
REQ003 | Validación de tercer Requisito CN V1.0 | bar: Semana1 J 8
REQ004 | Validación de cuarto Requisito CN V1.0 | bar: Semana1 J 8
REQ005 | Validación de quinto Requisito CN V1.0 | bar: Semana1 J 8
REPORTE DE ERRORES
Reporte de errores V1.0 | bar: Semana3 M 20
FIN DEL CRONOGRAMA PRESENTACION FINAL