## Formato descripción HU
Matriz de Hoja de Usuario
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La tienda necesita un sistema con seguridad para ingresar al inventario | El sistema debera tener como inicio la opcion de ingresar usuario y contraseña | Tener una validacion de usuario y contraseña que permita el ingreso al inventario. | Propietaria de la tienda . | crear una validacion de tipo login donde se registre usuario y contraseña. | Pilaguano David | 5 horas | 2024-07-15 | Alta | No iniciado | Que si el usuario y contraseña son correctos se continua a inventario caso contrario sale un mensaje de alerta. | EL login debe cumplir con los requisitos de diseño que sea facil de manejar. | Ingreso al sistema.
REQ002 | La tienda no tiene un sistemas actual donde lleve registrado todos los productos del inventario. | Se debera registrar los productos de la tienda | Tener una base de datos de los productos de la tienda | Propietaria de la tienda . | Crear una base de datros donde queden archivados los datos de los productos de la tienda. | Arroyo Alfonso | 9 horas | 2024-07-15 | Alta | No iniciado | Que todos los productos esten ingresados correctamente en la base de datos. | La base de datos debe ser de facil manejo y con opcion de ingresar o eliminar productos. | Registro de productos del inventario.
REQ003 | La tienda tiene dificultades para gestionar eficientemente productos de FOMIX. | El sistema debera controlar productos en stock . | Asegurar una gestion precisa y eficiente de los productos en stock. | Propietaria de la tienda . | Incluir características específicas de los productos en la base de datos e implementar un apartado de categorización para los mismos. | Pilaguano David | 9 horas | 2024-07-15 | Alta | No iniciado | Que todos los productos se registren y categoricen correctamente, comprobando la precisión en el seguimiento de stock del inventario. | El control de inventario debe tener las funciones claras y precisas para evitar errores en control de stock. | Categorizacion de productos.
REQ004 | La falta de un sistema para clasificar productos por categorías y atributos dificulta la organización y búsqueda eficiente en la tienda. | El sistema debera permitir la clasificación de productos por categorías y atributos. | Mejorar la organización, facilitar la búsqueda de productos y optimizar la gestión del inventario. | Propietaria de la tienda . | Implementar a la base de datos existente la funcion para clasificar productos por categorías y atributos y agregar una interfaz que facilite la asignación y visualización de categorías y atributos. | Pilaguano David | 5 horas | 2024-07-22 | Alta | No iniciado | Que los productos se clasifiquen correctamente por categorías y atributos, y comprobar la funcionalidad de búsqueda y filtrado. | Considerar la posibilidad de agregar funcionalidades adicionales, como la capacidad de añadir nuevos atributos y categorías. | Clasificación de Productos por Categorías y Atributos .
REQ005 | La tienda no mantiene niveles óptimos de inventario, lo que causa agotamientos y pérdidas de ventas por la falta de alertas preventivas. | Se debera crear una función que alerte al personal cuando los productos están a punto de agotarse. | Permitir una gestión proactiva del inventario para evitar quiebres de stock y asegurar la disponibilidad constante de productos. | Propietaria de la tienda . | Diseñar la funcionalidad de alerta que monitoree los niveles de inventario en tiempo real e implementar una interfaz de usuario que muestre las alertas de manera clara y accesible. | Uvidia Stalin | 8 horas | 2024-07-22 | Alta | No iniciado | Que las alertas se activen correctamente cuando los productos alcanzan niveles bajos de inventario y comprobar que las notificaciones sean claras y accesibles para el personal. | Evaluar la integración de alertas con sistemas de pedidos automáticos para reabastecer productos de manera proactiva. | Alertas para productos a punto de agotarse en el Inventario.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A