## Formato descripción HU
Matriz de Hoja de Usuario
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La gestión manual del inventario en la tienda es ineficiente y propensa a errores, lo que dificulta el seguimiento y control de los objetos en inventario y utilizados en la tienda. | La tienda requiere un sistema que permita registrar y gestionar de manera eficiente los objetos en inventario y los utilizados en la tienda. | Para optimizar el control del inventario, reducir errores humanos, y mejorar la eficiencia en la gestión de los productos. | Para el usuario/cliente que cumple con la administracion de la misma. | Analizar los requerimientos específicos de la tienda, diseñar la estructura de la base de datos para el inventario y desarrollar las funcionalidades de registro y actualización de productos. | TEAM | 5 Días | Pendiente | Alta | En proceso | Verificar que todos los productos puedan ser registrados y actualizados correctamente y realizar pruebas de usuario para asegurar que el sistema es fácil de usar. | Considerar futuras actualizaciones que incluyan funcionalidades adicionales como la integración con sistemas de ventas en línea. | Implementación de Sistema de Gestión de Inventario para Tienda de Manualidades.
REQ002 | La tienda presenta dificultades para gestionar eficientemente los productos de manualidades, especialmente aquellos relacionados con FOMIX. | El sistema debe ser capaz de manejar productos de manualidades, especialmente aquellos relacionados con FOMIX. | Para asegurar una gestión precisa y eficiente de los productos de FOMIX, mejorando el control del inventario y optimizando la disponibilidad de estos productos para los clientes. | Para el usuario/cliente que cumple con la administracion de la misma. | Diseñar la estructura de la base de datos para incluir características específicas de los productos de FOMIX, implementar un sistema de categorización para los productos de FOMIX. | TEAM | 6 Días | Pendiente | Alta | En proceso | Verificar que todos los productos de FOMIX puedan ser registrados, actualizados y categorizados correctamente, comprobar la precisión en el seguimiento del inventario de productos de FOMIX. | Considerar la posibilidad de integrar funciones adicionales que permitan la gestión de otros tipos de manualidades en el futuro. | Sistema de Gestión de Inventario para Productos de FOMIX.
REQ003 | Los métodos manuales actuales de control y manejo de inventario son ineficientes y propensos a errores. | Se necesita una solución para reemplazar los métodos manuales actuales de control y manejo de inventario. | Para automatizar el proceso de gestión de inventario, reducir errores humanos y mejorar la eficiencia operativa de la tienda. | Para el usuario/cliente que cumple con la administracion de la misma. | Realizar un análisis de los métodos manuales actuales y sus deficiencias, diseñar un sistema automatizado de gestión de inventario, implementar una base de datos centralizada para el inventario. | TEAM | 7 Días | Pendiente | Alta | En proceso | Verificar que todos los productos puedan ser registrados y actualizados automáticamente sin errores, comprobar la precisión del seguimiento de inventario automatizado. | Evaluar la posibilidad de integrar funciones adicionales para análisis de inventario y reportes. | Sistema Automatizado de Gestión de Inventario para Reemplazar Métodos Manuales.
REQ004 | La interfaz de usuario actual del sistema de gestión de inventario no refleja adecuadamente la identidad de la tienda, lo que afecta la experiencia del usuario. | Se requiere una interfaz de usuario que refleje la identidad de la tienda. | Para mejorar la experiencia del usuario y fortalecer la imagen de la tienda a través de una interfaz que sea visualmente atractiva y coherente con la identidad de la misma. | Para el usuario/cliente que cumple con la administracion de la misma. | Analizar la identidad visual y los valores de la marca de la tienda, diseñar una interfaz de usuario que incorpore elementos de la identidad visual de la tienda, como colores, logotipos y tipografía. Desarrollar y aplicar el nuevo diseño de la interfaz al sistema de gestión de inventario. | TEAM | 2 Días | Pendiente | Alta | En proceso | Verificar que la interfaz de usuario refleje adecuadamente la identidad de la tienda. Recoger feedback del personal y hacer ajustes necesarios. | Considerar la posibilidad de realizar encuestas a clientes para obtener su opinión sobre la nueva interfaz y su impacto en la percepción de la marca. | Diseño e Implementación de una Interfaz de Usuario que Refleje la Identidad de la Tienda.
REQ005 | La falta de un sistema que permita la clasificación de productos por categorías y atributos dificulta la organización y búsqueda eficiente de productos en la tienda. | El sistema debe permitir la clasificación de productos por categorías y atributos. | Para mejorar la organización, facilitar la búsqueda de productos y optimizar la gestión del inventario. | Para el usuario/cliente que cumple con la administracion de la misma. | Diseñar una estructura de base de datos que soporte la clasificación por categorías y atributos, desarrollar funcionalidades que permitan la clasificación y filtrado de productos según categorías y atributos. Implementar una interfaz de usuario que facilite la asignación y visualización de categorías y atributos de productos. | TEAM | 4 Días | Pendiente | Alta | En proceso | Verificar que los productos puedan ser clasificados correctamente por categorías y atributos, comprobar la funcionalidad de búsqueda y filtrado de productos por categorías y atributos. | Tener en cuenta la posibilidad de agregar funcionalidades adicionales, como la capacidad de agregar nuevos atributos y categorías. | Implementación de Clasificación de Productos por Categorías y Atributos en el Sistema de Gestión de Inventario.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Para el usuario/cliente que cumple con la administracion de la misma. |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 Días |  | Alta |  | TEAM
| QUE | La tienda requiere un sistema que permita registrar y gestionar de manera eficiente los objetos en inventario y los utilizados en la tienda. |  | PARA QUE | Para optimizar el control del inventario, reducir errores humanos, y mejorar la eficiencia en la gestión de los productos. |  | COMO | Analizar los requerimientos específicos de la tienda, diseñar la estructura de la base de datos para el inventario y desarrollar las funcionalidades de registro y actualización de productos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Implementación de Sistema de Gestión de Inventario para Tienda de Manualidades.
| PRUEBA |  | Verificar que todos los productos puedan ser registrados y actualizados correctamente y realizar pruebas de usuario para asegurar que el sistema es fácil de usar. |  |  | COMENTARIOS | Considerar futuras actualizaciones que incluyan funcionalidades adicionales como la integración con sistemas de ventas en línea.