## Formato descripción HU
Matriz de Hoja de Usuario
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La tienda no tiene un sistemas actual donde lleve registrado todos los productos del inventario. | Se debera ingresar los datos de los productos de la tienda | Tener una base de datos de los productos de la tienda | Propietaria de la tienda . | Crear una base de datros donde queden archivados los datos de los productos de la tienda. | Arroyo Alfonso | 9 horas | 2024-07-15 | Alta | No iniciado | Que todos los productos esten ingresados correctamente en la base de datos. | La base de datos debe ser de facil manejo y con opcion de ingfresar o eliminar productos. | Registro de productos del inventario.
REQ002 | La tienda tiene dificultades para gestionar eficientemente productos de FOMIX. | El sistema debera gestionar productos de manualidades, especialmente los relacionados con FOMIX. | Asegurar una gestión precisa y eficiente de los productos relacionados con FOMIX. | Propietaria de la tienda . | Incluir características específicas de los productos relacionados con FOMIX en la base de datos e implementar un apartado de categorización para los mismos. | Pilaguano David | 9 horas | 2024-07-15 | Alta | No iniciado | Que todos los productos de FOMIX se registren y categoricen correctamente, comprobando la precisión en el seguimiento del inventario de estos productos. | se debe de integrar funciones adicionales que permitan gestionar otros tipos de manualidades en el futuro. | Registro y categorizacion de productos FOMIX.
REQ003 | Los métodos manuales de gestion de inventario resultan ineficientes y propensos a errores. | Se debera tener un sistema que facilite la gestion de inventario . | Automatizar el proceso de gestión de inventario y reduccion de errores humanos. | Propietaria de la tienda . | Crear un software que se base en la gestion de inventario . | Uvidia Stalin | 10 horas | 2024-07-18 | Alta | No iniciado | Que la gestion de inventario tiene la funciionalidad deseada realizando pruebas donde se ingrese nombre del producto y este apareza en el sitema . | Evaluar simulando una venta y compra de un producto y este se actualize en tiempo real. | Sistema para gestion de inventario.
REQ004 | La falta de un sistema para clasificar productos por categorías y atributos dificulta la organización y búsqueda eficiente en la tienda. | El sistema debera permitir la clasificación de productos por categorías y atributos. | Mejorar la organización, facilitar la búsqueda de productos y optimizar la gestión del inventario. | Propietaria de la tienda . | Implementar a la base de datos existente la funcion para clasificar productos por categorías y atributos y agregar una interfaz que facilite la asignación y visualización de categorías y atributos. | Pilaguano David | 5 horas | 2024-07-22 | Alta | No iniciado | Que los productos se clasifiquen correctamente por categorías y atributos, y comprobar la funcionalidad de búsqueda y filtrado. | Considerar la posibilidad de agregar funcionalidades adicionales, como la capacidad de añadir nuevos atributos y categorías. | Clasificación de Productos por Categorías y Atributos .
REQ005 | La tienda no mantiene niveles óptimos de inventario, lo que causa agotamientos y pérdidas de ventas por la falta de alertas preventivas. | Se debera crear una función que alerte al personal cuando los productos están a punto de agotarse. | Permitir una gestión proactiva del inventario para evitar quiebres de stock y asegurar la disponibilidad constante de productos. | Propietaria de la tienda . | Diseñar la funcionalidad de alerta que monitoree los niveles de inventario en tiempo real e implementar una interfaz de usuario que muestre las alertas de manera clara y accesible. | Uvidia Stalin | 8 horas | 2024-07-22 | Alta | No iniciado | Que las alertas se activen correctamente cuando los productos alcanzan niveles bajos de inventario y comprobar que las notificaciones sean claras y accesibles para el personal. | Evaluar la integración de alertas con sistemas de pedidos automáticos para reabastecer productos de manera proactiva. | Alertas para productos a punto de agotarse en el Inventario.
REQ006 | La tienda carece de un sistema eficiente para ventas y descuentos, generando ineficiencias y errores. | El sistema debera registrar ventas, calcular totales, registrar cambios, aplicar descuentos y permitir ventas con precio cero. | Automatizar y optimizar el proceso de ventas, asegurando precisión en los cálculos y flexibilidad en las transacciones con un minimo margen de error. | Propietaria de la tienda . | Analizar el registro de ventas, cálculos de totales, cambios y descuentos. Desarrollar funcionalidades detalladas para registrar ventas, implementar cálculos automáticos y añadir opciones para aplicar descuentos y registrar ventas con precio cero. | Arroyo Alfonso | 1 Día | 2024-07-26 | Alta | No iniciado | Que las ventas se registren correctamente, los totales se calculen bien, los cambios y descuentos sean precisos, y realizar pruebas para ventas con precio cero. | Considerar integrar el sistema de ventas con el inventario para actualizar automáticamente los niveles de stock tras cada venta. | Implementación de funcionalidades de registro y gestión de ventas.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Propietaria de la tienda . |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 9 horas |  | Alta |  | Arroyo Alfonso
| QUE | Se debera ingresar los datos de los productos de la tienda |  | PARA QUE | Tener una base de datos de los productos de la tienda |  | COMO | Crear una base de datros donde queden archivados los datos de los productos de la tienda.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de productos del inventario.
| PRUEBA |  | Que todos los productos esten ingresados correctamente en la base de datos. |  |  | COMENTARIOS | La base de datos debe ser de facil manejo y con opcion de ingfresar o eliminar productos.