## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de proyecto
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
1 | Gestion manual de inventario ineficiente | Sistema de registro automático de productos | Mejorar la eficiencia en la gestión de inventarios | Personal de la tienda | Diseño del modelo de base de datos e implementación de funcionalidades de registro y clasificación | Alfonso Arroyo | 40h | 2024-07-15 | Alta | En proceso | Comprobación de la correcta clasificación y registro de productos |  | Registro de Inventario
2 | Falta de alertas para productos bajos en stock | Generación de alertas automáticas | Evitar faltantes de productos en el inventario | Personal de la tienda | Desarrollo del sistema de alertas automáticas | David Pilaguano | 20h | 2024-07-20 | Media | No iniciado | Verificación de alertas al bajar el stock de productos |  | Alertas de Stock
3 | Proceso de ventas lento y manual | Interfaz de usuario para gestión de ventas | Agilizar el proceso de ventas | Personal de la tienda | Diseño de la interfaz de usuario e implementación de funciones de ventas | Stalin Uvidia | 50h | 2024-07-25 | Alta | No iniciado | Pruebas de funcionalidad y usabilidad en la interfaz de ventas |  | Gestión de Ventas
4 | Aplicación inconsistente de descuentos | Función de aplicación de descuentos | Asegurar descuentos consistentes y precisos | Personal de la tienda | Implementación de la función de aplicación de descuentos en el sistema de ventas | Alfonso Arroyo | 30h | 2024-07-30 | Alta | No iniciado | Validación de descuentos aplicados en varias transacciones |  | Descuentos
5 | Falta de reportes detallados de ventas | Generación de reportes de ventas | Proveer datos para decisiones estratégicas | Gerebte | Desarrollo de módulos de generación de reportes de ventas | David Pilaguano | 35h | 2024-08-05 | Media | No iniciado | Revisión y validación de reportes generados |  | Reportes de Ventas
6 | Acceso no controlado a funciones críticas | Sistema de roles y permisos | Proteger información y asegurar acceso autorizado | Todo el personal de la tienda | Definición e implementación de roles y permisos en el sistema | David Pilaguano | 25h | 2024-08-10 | Alta | No iniciado | Pruebas de acceso y permisos según roles definidos |  | Roles y Permisos
7 | Falta de seguimiento en tiempo real del inventario | Seguimiento en tiempo real del inventario | Mejorar el control y monitoreo del inventario | Gerente y Personal de la tienda | Implementación de seguimiento en tiempo real del inventario | Stalin Uvidia | 40h | 2024-08-15 | Media | No iniciado | Comprobación de actualización en tiempo real del inventario |  | Seguimiento de Inventario
8 | Dificultad en la búsqueda de productos | Función de búsqueda avanzada de productos | Facilitar la localización de productos en el sistema | Personal de la tienda | Desarrollo de la funcionalidad de búsqueda avanzada | Alfonso Arroyo | 25h | 2024-08-20 | Media | No iniciado | Validación de la funcionalidad de búsqueda con distintos criterios |  | Búsqueda de Productos
9 | Información de ventas no centralizada | Centralización de datos de ventas | Proveer una vista única y centralizada de todas las ventas | Gerente | Integración de los datos de ventas en un sistema centralizado | Alfonso Arroyo | 35h | 2024-08-25 | Alta | No iniciado | Verificación de la centralización de datos de ventas |  | Centralización de Ventas
10 | Procesos de devolución manuales y lentos | Sistema de gestión de devoluciones | Agilizar y registrar devoluciones eficientemente | Personal de la tienda | Implementación de un sistema de gestión de devoluciones | Alfonso Arroyo | 30h | 2024-08-30 | Media | No iniciado | Pruebas de devolución de productos en el sistema |  | Gestión de Devoluciones
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A