## Formato descripción HU
Matriz de Hoja de Usuario
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La gestión manual del inventario en la tienda es ineficiente y propensa a errores, lo que dificulta el seguimiento y control de los objetos en inventario y utilizados en la tienda. | La tienda requiere un sistema que permita registrar y gestionar de manera eficiente los objetos en inventario y los utilizados en la tienda. | Para optimizar el control del inventario, reducir errores humanos, y mejorar la eficiencia en la gestión de los productos. | Para el usuario/cliente que cumple con la administracion de la misma. | Analizar los requerimientos específicos de la tienda, diseñar la estructura de la base de datos para el inventario y desarrollar las funcionalidades de registro y actualización de productos. | TEAM | 5 Días | Pendiente | Alta | En proceso | Verificar que todos los productos puedan ser registrados y actualizados correctamente y realizar pruebas de usuario para asegurar que el sistema es fácil de usar. | Considerar futuras actualizaciones que incluyan funcionalidades adicionales como la integración con sistemas de ventas en línea. | Implementación de Sistema de Gestión de Inventario para Tienda de Manualidades.
REQ002 | La tienda presenta dificultades para gestionar eficientemente los productos de manualidades, especialmente aquellos relacionados con FOMIX. | El sistema debe ser capaz de manejar productos de manualidades, especialmente aquellos relacionados con FOMIX. | Para asegurar una gestión precisa y eficiente de los productos de FOMIX, mejorando el control del inventario y optimizando la disponibilidad de estos productos para los clientes. | Para el usuario/cliente que cumple con la administracion de la misma. | Diseñar la estructura de la base de datos para incluir características específicas de los productos de FOMIX, implementar un sistema de categorización para los productos de FOMIX. | TEAM | 6 Días | Pendiente | Alta | En proceso | Verificar que todos los productos de FOMIX puedan ser registrados, actualizados y categorizados correctamente, comprobar la precisión en el seguimiento del inventario de productos de FOMIX. | Considerar la posibilidad de integrar funciones adicionales que permitan la gestión de otros tipos de manualidades en el futuro. | Sistema de Gestión de Inventario para Productos de FOMIX.
REQ003 | Los métodos manuales actuales de control y manejo de inventario son ineficientes y propensos a errores. | Se necesita una solución para reemplazar los métodos manuales actuales de control y manejo de inventario. | Para automatizar el proceso de gestión de inventario, reducir errores humanos y mejorar la eficiencia operativa de la tienda. | Para el usuario/cliente que cumple con la administracion de la misma. | Realizar un análisis de los métodos manuales actuales y sus deficiencias, diseñar un sistema automatizado de gestión de inventario, implementar una base de datos centralizada para el inventario. | TEAM | 7 Días | Pendiente | Alta | En proceso | Verificar que todos los productos puedan ser registrados y actualizados automáticamente sin errores, comprobar la precisión del seguimiento de inventario automatizado. | Evaluar la posibilidad de integrar funciones adicionales para análisis de inventario y reportes. | Sistema Automatizado de Gestión de Inventario para Reemplazar Métodos Manuales.
REQ004 | La interfaz de usuario actual del sistema de gestión de inventario no refleja adecuadamente la identidad de la tienda, lo que afecta la experiencia del usuario. | Se requiere una interfaz de usuario que refleje la identidad de la tienda. | Para mejorar la experiencia del usuario y fortalecer la imagen de la tienda a través de una interfaz que sea visualmente atractiva y coherente con la identidad de la misma. | Para el usuario/cliente que cumple con la administracion de la misma. | Analizar la identidad visual y los valores de la marca de la tienda, diseñar una interfaz de usuario que incorpore elementos de la identidad visual de la tienda, como colores, logotipos y tipografía. Desarrollar y aplicar el nuevo diseño de la interfaz al sistema de gestión de inventario. | TEAM | 2 Días | Pendiente | Alta | En proceso | Verificar que la interfaz de usuario refleje adecuadamente la identidad de la tienda. Recoger feedback del personal y hacer ajustes necesarios. | Considerar la posibilidad de realizar encuestas a clientes para obtener su opinión sobre la nueva interfaz y su impacto en la percepción de la marca. | Diseño e Implementación de una Interfaz de Usuario que Refleje la Identidad de la Tienda.
REQ005 | La falta de un sistema que permita la clasificación de productos por categorías y atributos dificulta la organización y búsqueda eficiente de productos en la tienda. | El sistema debe permitir la clasificación de productos por categorías y atributos. | Para mejorar la organización, facilitar la búsqueda de productos y optimizar la gestión del inventario. | Para el usuario/cliente que cumple con la administracion de la misma. | Diseñar una estructura de base de datos que soporte la clasificación por categorías y atributos, desarrollar funcionalidades que permitan la clasificación y filtrado de productos según categorías y atributos. Implementar una interfaz de usuario que facilite la asignación y visualización de categorías y atributos de productos. | TEAM | 4 Días | Pendiente | Alta | En proceso | Verificar que los productos puedan ser clasificados correctamente por categorías y atributos, comprobar la funcionalidad de búsqueda y filtrado de productos por categorías y atributos. | Tener en cuenta la posibilidad de agregar funcionalidades adicionales, como la capacidad de agregar nuevos atributos y categorías. | Implementación de Clasificación de Productos por Categorías y Atributos en el Sistema de Gestión de Inventario.
REQ006 | La tienda presenta problemas para mantener niveles óptimos de inventario, lo que resulta en productos agotados y pérdidas de ventas debido a la falta de un sistema de alertas preventivas. | Una función que alerte al usuario cuando los productos están a punto de agotarse. | Para permitir una gestión proactiva del inventario, asegurando que los productos estén siempre disponibles y evitando quiebres de stock. | Para el usuario/cliente que cumple con la administracion de la misma. | Diseñar un sistema de notificaciones que alerte al usuario cuando un producto esté cerca de agotarse. Desarrollar la funcionalidad de alerta que monitoree los niveles de inventario en tiempo real e implementar una interfaz de usuario que muestre las alertas de manera clara y accesible. Capacitar al usuariol en el uso del sistema de alertas y en la interpretación de las notificaciones. | TEAM | 4 Días | Pendiente | Alta | En proceso | Verificar que las alertas se activen correctamente cuando los productos alcanzan niveles bajos de inventario. Comprobar que las notificaciones sean claras y accesibles para los usuarios. | Evaluar la posibilidad de integrar las alertas con sistemas de pedidos automáticos para reabastecer productos de manera proactiva. | Implementación de Función de Alertas para Productos a Punto de Agotarse en el Sistema de Gestión de Inventario.
REQ007 | La tienda carece de un sistema que gestione de manera eficiente las ventas, cálculos totales, registros de cambios y descuentos, lo que genera ineficiencias y errores en el proceso de ventas. | El sistema debe registrar ventas, calcular totales, registrar cambios, aplicar descuentos y permitir ventas con precio cero. | Para automatizar y optimizar el proceso de ventas, asegurando precisión en los cálculos y flexibilidad en las transacciones con un minimo margen de error. | Para el usuario/cliente que cumple con la administracion de la misma. | Analizar los requerimientos específicos para el registro de ventas, cálculos de totales, registro de cambios y aplicación de descuentos, desarrollar funcionalidades para registrar ventas de manera detallada e implementar cálculos automáticos de totales y cambios en cada transacción. Añadir opciones para aplicar diversos tipos de descuentos y registrar ventas con precio cero. | TEAM | 5 Días | Pendiente | Alta | En proceso | Verificar que las ventas se registren correctamente y que los totales se calculen sin errores, comprobar que los registros de cambios sean precisos y que los descuentos se apliquen correctamente. Realizar pruebas de ventas con precio cero para asegurar su correcta implementación. | Considerar la posibilidad de integrar el sistema de ventas con el inventario para actualizar automáticamente los niveles de stock después de cada venta. | Implementación de Funcionalidades de Registro y Gestión de Ventas en el Sistema de Inventario.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Para el usuario/cliente que cumple con la administracion de la misma. |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 Días |  | Alta |  | TEAM
| QUE | La tienda requiere un sistema que permita registrar y gestionar de manera eficiente los objetos en inventario y los utilizados en la tienda. |  | PARA QUE | Para optimizar el control del inventario, reducir errores humanos, y mejorar la eficiencia en la gestión de los productos. |  | COMO | Analizar los requerimientos específicos de la tienda, diseñar la estructura de la base de datos para el inventario y desarrollar las funcionalidades de registro y actualización de productos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Implementación de Sistema de Gestión de Inventario para Tienda de Manualidades.
| PRUEBA |  | Verificar que todos los productos puedan ser registrados y actualizados correctamente y realizar pruebas de usuario para asegurar que el sistema es fácil de usar. |  |  | COMENTARIOS | Considerar futuras actualizaciones que incluyan funcionalidades adicionales como la integración con sistemas de ventas en línea.